Календарный план работы на 2022- 2023 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

**«Эмоциональный интеллект дошкольников**

 **как важная составляющая успешной личности ребенка**

**в настоящем и будущем»**

Организация – координатор:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| 1 | Планирование работы МИП на 2022-2023 учебный год. Формирование рабочих групп. | Сентябрь2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В. | Утвержден план работы МИП на 2022-2023 учебный год.Сформированы рабочие группы.  |
| 2 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».Проведение диагностики эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка).Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности. | Октябрь2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 50»Антонченко М.Е. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара-практикума.Проведена диагностика эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС. |
| 3 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка). Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности. | Ноябрь2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 55»Румянцева О.В. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара-практикума..Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС. |
| 4 | Семинар - практикум для участников проекта «Восприятие и понимание причин эмоций».Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.Консультации для педагогов ДОО - участников проекта. | Декабрь2022 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 227»Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по теме семинара -практикума. Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС.Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта. |
| 5 | Семинар - практикум для участников проекта «Эмоциональная регуляция».Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.Консультации для педагогов ДОО -участников проекта. | Январь2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 50»Антонченко М.Е. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по развитию эмоциональной регуляции детей старшего дошкольного возраста.Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС.Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта. |
| 6 | Семинар - практикум для участников проекта «Эмоциональная регуляция». Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.Консультации для педагогов ДОО - участников проекта.Консультации родителей по теме проекта. | Февраль2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 55»Румянцева О.В. | Педагогами ДОО -участниками проекта получены теоретические и практические знания по развитию эмоциональной регуляции детей старшего дошкольного возраста.Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС.Повышение компетентности педагогов ДОО -участников проекта.Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 7 | Семинар - практикум для участников проекта «Социальное взаимодействие».Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.Консультации для педагогов ДОО -участников проекта.Консультации родителей по теме проекта. | Март2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 227»Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по социальному взаимодействию дошкольников.Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС.Повышение компетентности педагогов ДОО-участников проекта.Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 8 | Семинар - практикум для участников проекта «Социальное взаимодействие». Апробация программы «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка) с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Насыщение развивающей предметно-пространственной среды дидактическим и игровым материалом по развитию эмоционального интеллекта в группах старшего возраста компенсирующей направленности.Консультации для педагогов ДОО -участников проекта.Консультации родителей по теме проекта. | Апрель2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 50»Антонченко М.Е.МДОУ «Детский сад № 55»Румянцева О.В.МДОУ «Детский сад № 227»Морозова Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по социальному взаимодействию дошкольников.Проведены занятия по программе «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» (в соответствии с планом).Насыщение РППС.Повышение компетентности педагогов ДОО-участников проекта.Повышение компетентности родителей по теме проекта. |
| 9 | Круглый стол для педагогов ДОО - участников проекта.Проведение диагностики эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ после реализации программы. Анализ результатов апробации. Разработка методических рекомендаций по теме проекта. | Май2023 г. | МДОУ «Детский сад № 179»Клочкова Л.В.МДОУ «Детский сад № 50»Антонченко М.Е.МДОУ «Детский сад № 55» Румянцева О.В.МДОУ «Детский сад № 227»Морозова Е.А. | Подведение итогов. Презентация наработанных материалов в рамках проекта. |