**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**\_«Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества в ДОУ города**»

 (название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 227»**\_\_

Руководитель проекта\_ Кошлева Наталья Викторовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создать единое коммуникативное и методическое пространство, обеспечивающее развитие неформального общения и взаимодействие творческих педагогов ДОУ, использующих игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в своей практической деятельности с детьми; |  14.09. 2022 г.  **1. Организационная встреча членов городского клуба**- обсуждение новые идей и механизмов дальнейшего мотивирования педагогов клуба (накопительные баллы, выдача сертификатов, обмен материалами, и т.п.) на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр на 2022-2023 уч.г.; составление перспективного плана деятельности МРЦ | Провести анализ обсуждение механизмов мотивирования педагогов клуба, новых идей по деятельности Клуба на новый учебный год. | Проведен анализ обсуждение механизмов мотивирования педагогов клуба, Составлен план деятельности городского Клуба на новый учебный годПлан деятельности Клуба каждого ДОУПрисутствовало 6 чел (члены МРЦ) |  |
| 2 | Объединить детей и взрослых посредством совместной интеллектуальной деятельности для реализации интересов и индивидуально-творческой активности личности ребенка;  | 05.10.22 **2. Установочный семинар** **для членов городского клуба** **любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76» на учебный год** (игры: ЖИПТО, Го. Шашки, шахматы) - Знакомство между собой членов клуба; - обсуждение перспективного плана деятельности городского клуба; (мероприятия, отражение деятельности на сайтах ДОУ). | Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр;Ознакомление педагогов с планом деятельности МРЦ, Клуба И.И. | Проведен установочный семинар для педагогов города Присутствовало 28 человек.Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр; |  |
|  |   27.10.2022 **3. Очное знакомство членов клуба. Партия игры в шахматы** Обсуждение единых правил. Составление перспективного плана деятельности клуба на базе ДОУ | Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ города по составлению перспективного плана деятельности клуба любителей интеллектуальных игр в ДОУ. | Педагоги ознакомлены с планом деятельности Клуба И.И.Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ города по составлению перспективного плана деятельности клуба любителей интелл-ных игр в ДОУ.  Присутствовало 13 человек. |  |
| 3 | Привлечь внимание общественности к деятельности клуба интеллектуальных игр через освещение в социальных сетях | **Функционирование публичной страницы городского клуба** в социальных сетях ВК, страниц клубов на сайтах ДОУ | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр |  |
| 4 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | **Встреча с интересными людьми: с** Президентом Московской Федерации Го Санкиным Т.В.Сеанс одновременной игры с детьми и педагогами. |  |  | Не выполненов связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
|  | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности клуба; |  01.11.221. **Встреча участников МРЦ**

- по вопросу подготовки материалов для трансляции опыта работы по развитию клубного движения,- разработка положений по проведению турниров по шахматам среди педагогов;- разработка положений по проведению турниров по шахматам среди детей;- разработка положения о городском конкурсе среди педагогов «Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы». | Вовлечение в проект педагогов всех ДОУ-участников сетевого сообщества.Разработано положение о турнирах, конкурсах среди педагогов, детей. | Вовлечены в проект педагоги всех ДОУ-участников сетевого сообщества.Разработано положение о турнирах, конкурсах среди педагогов, детей.Присутствовало 6 человек (члены МРЦ) |  |
| 5 | Создать условия для саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, заинтересованных в применении всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста |  15.11.22**5. Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:- мастер-класс для начинающих педагогов «Учимся играть в Го с нуля. Стратегия игры Го: Решение задач». 22.11.22 **6**. Мастер-класс «Решение шахматных задач» | Поддержка мотивации и создание условий для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх (Го, шахматы)  | Поддержана мотивация и созданы условия для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх Присутствовало 8 человек (Го)Присутствовало 15 человек (шахматы) |  |
| 6 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. |  6.12.2022 г.  **7. Встреча с интересными людьми г. Якутска** в онлайн формате на платформе zoomЛарионова Екатерина Ивановна, судья международной Ассоциации по игре ЖИПТО. (МДОУ №79 г. Якутск, республика Саха) и другие педагоги г. Якутска показали **Семинар «Интеллектуальная игра ЖИПТО – распространение опыта работы** ДОУ № 79 г. Якутска»  | Установление контактов и начало сотрудничества с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | Установлены контакты и положено начало сотрудничеству с детским садом № 79 г. Якутска.Присутствовало 25 человек. |  |
| 7 | Создать условия для саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, заинтересованных в применении всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста; |  07.12.22  8. **Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:**мастер-класс для педагогов** «Как научить и замотивировать детей решать задачи Го» платформа zoom**Педагоги смогли сыграть партию  Го на специальной интерактивной игровой платформе  MultiGo 4.** | Проведение практического занятия с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. | Проведено практическое занятие с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия игры Го.Ликвидация практических затруднений педагогов в организации деятельности с детьми по овладению технологией интеллектуальной игры Го. Присутствовало 6 человек. |  |
| 8 | Обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди педагогов ДОУ; |  **9.12.22** **9. Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:- городского конкурса среди педагогов«Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы»; - консультирование педагогов – участников клуба по возникающим вопросам | Проведение- конкурса среди педагогов; Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ города  | Проведен конкурс среди педагогов «Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы».  Присутствовало 16 человек.Ликвидация практических затруднений педагогов в организации деятельности с детьми по овладению технологией интеллектуальной игры шахматы. Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ города  |  |

*В проект вносились изменения:*

1. Встреча с интересными людьми г. Якутска в онлайн формате на платформе zoom

 Ларионова Екатерина Ивановна, судья международной Ассоциации по игре ЖИПТО. (МДОУ №79 г. Якутск, республика Саха) и другие педагоги

 г. Якутска показали Семинар «Интеллектуальная игра ЖИПТО – распространение опыта работы ДОУ № 79 г. Якутска».

1. Проведено 2 семинара-практикума по овладению педагогами технологией интеллектуальной игры Го. Причина: запрос педагогов на обучение.

Отчет составил(а): ФИО, должность

Скороходова Лариса Вячеславовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227», 15.12.2022