**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**\_«Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества в ДОУ города**»

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 227»**\_\_

Руководитель проекта\_ Кошлева Наталья Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | | Что не выполнено  (указать, по какой причине) | |
| 1 | Создать единое коммуникативное и методическое пространство, обеспечивающее развитие неформального общения и взаимодействие творческих педагогов ДОУ, использующих игровые технологии Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в своей практической деятельности с детьми; | 14.09. 2022 г.  **1. Организационная встреча членов городского клуба**  - обсуждение новые идей и механизмов дальнейшего мотивирования педагогов клуба (накопительные баллы, выдача сертификатов, обмен материалами, и т.п.) на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр на 2022-2023 уч.г.; составление перспективного плана деятельности МРЦ | Провести анализ обсуждение механизмов мотивирования педагогов клуба, новых идей по деятельности Клуба на новый учебный год. | Проведен анализ обсуждение механизмов мотивирования педагогов клуба,  Составлен план деятельности городского Клуба на новый учебный год  План деятельности Клуба каждого ДОУ  Присутствовало 6 чел (члены МРЦ) | |  | |
| 2 | Объединить детей и взрослых посредством совместной интеллектуальной деятельности для реализации интересов и индивидуально-творческой активности личности ребенка; | 05.10.22  **2. Установочный семинар** **для членов городского клуба** **любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76» на учебный год** (игры: ЖИПТО, Го. Шашки, шахматы)  - Знакомство между собой членов клуба;  - обсуждение перспективного плана деятельности городского клуба; (мероприятия, отражение деятельности на сайтах ДОУ). | Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр;  Ознакомление педагогов с планом деятельности МРЦ, Клуба И.И. | Проведен установочный семинар для педагогов города  Присутствовало 28 человек.  Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр; | |  | |
|  | 27.10.2022  **3. Очное знакомство членов клуба. Партия игры в шахматы**  Обсуждение единых правил. Составление перспективного плана деятельности клуба на базе ДОУ | Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ города по составлению перспективного плана деятельности клуба любителей интеллектуальных игр в ДОУ. | Педагоги ознакомлены с планом деятельности Клуба И.И.  Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ города по составлению перспективного плана деятельности клуба любителей интелл-ных игр в ДОУ.  Присутствовало 13 человек. | | |  |
| 3 | Привлечь внимание общественности к деятельности клуба интеллектуальных игр через освещение в социальных сетях | **Функционирование публичной страницы городского клуба** в социальных сетях ВК, страниц клубов на сайтах ДОУ | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр | Информирование общественности о деятельности клуба любителей интеллектуальных игр | | |  |
| 4 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | **Встреча с интересными людьми: с** Президентом Московской Федерации Го Санкиным Т.В.  Сеанс одновременной игры с детьми и педагогами. |  |  | Не выполнено  в связи со сложной эпидемиологической  обстановкой | | |
|  | Разработать пакет методических материалов по организации деятельности клуба; | 01.11.22   1. **Встреча участников МРЦ**   - по вопросу подготовки материалов для трансляции опыта работы по развитию клубного движения,  - разработка положений по проведению турниров по шахматам среди педагогов;  - разработка положений по проведению турниров по шахматам среди детей;  - разработка положения о городском конкурсе среди педагогов «Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы». | Вовлечение в проект педагогов всех ДОУ-участников сетевого сообщества.  Разработано положение о турнирах, конкурсах среди педагогов, детей. | Вовлечены в проект педагоги всех ДОУ-участников сетевого сообщества.  Разработано положение о турнирах, конкурсах среди педагогов, детей.  Присутствовало  6 человек (члены МРЦ) | | |  |
| 5 | Создать условия для саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, заинтересованных в применении всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста | 15.11.22  **5. Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:  - мастер-класс для начинающих педагогов «Учимся играть в Го с нуля. Стратегия игры Го: Решение задач».  22.11.22  **6**. Мастер-класс «Решение шахматных задач» | Поддержка мотивации и создание условий для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх (Го, шахматы) | Поддержана мотивация и созданы условия для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх  Присутствовало 8 человек (Го)  Присутствовало 15 человек (шахматы) | | |  |
| 6 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | 6.12.2022 г.  **7. Встреча с интересными людьми г. Якутска** в онлайн формате на платформе zoom  Ларионова Екатерина Ивановна, судья международной Ассоциации по игре ЖИПТО. (МДОУ №79 г. Якутск, республика Саха) и другие педагоги г. Якутска показали **Семинар «Интеллектуальная игра ЖИПТО – распространение опыта работы** ДОУ № 79 г. Якутска» | Установление контактов  и начало  сотрудничества с представителями других сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах. | Установлены контакты  и положено начало  сотрудничеству с детским садом № 79  г. Якутска.  Присутствовало 25 человек. | | |  |
| 7 | Создать условия для саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ, заинтересованных в применении всемирных интеллектуальных игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста; | 07.12.22  8. **Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:  **мастер-класс для педагогов** «Как научить и замотивировать детей решать задачи Го» платформа zoom  **Педагоги смогли сыграть партию  Го на специальной интерактивной игровой платформе  MultiGo 4.** | Проведение практического занятия с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. | Проведено практическое занятие с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия игры Го.  Ликвидация практических затруднений педагогов в организации деятельности с детьми по овладению технологией интеллектуальной игры Го.  Присутствовало 6 человек. | | |  |
| 8 | Обеспечить организацию и проведение интеллектуальных конкурсов среди педагогов ДОУ; | **9.12.22**  **9. Встреча членов городского клуба** любителей интеллектуальных игр:  - городского конкурса среди педагогов  «Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы»;  - консультирование педагогов – участников клуба по возникающим вопросам | Проведение  - конкурса среди педагогов;  Оказание консультативной помощи педагогам ДОУ города | Проведен конкурс среди педагогов  «Лучшая дидактическая игра для детей, помогающая усвоить правила игры шахматы».  Присутствовало 16 человек.  Ликвидация практических затруднений педагогов в организации деятельности с детьми по овладению технологией интеллектуальной игры шахматы.  Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ города | | |  |

*В проект вносились изменения:*

1. Встреча с интересными людьми г. Якутска в онлайн формате на платформе zoom

Ларионова Екатерина Ивановна, судья международной Ассоциации по игре ЖИПТО. (МДОУ №79 г. Якутск, республика Саха) и другие педагоги

г. Якутска показали Семинар «Интеллектуальная игра ЖИПТО – распространение опыта работы ДОУ № 79 г. Якутска».

1. Проведено 2 семинара-практикума по овладению педагогами технологией интеллектуальной игры Го. Причина: запрос педагогов на обучение.

Отчет составил(а): ФИО, должность

Скороходова Лариса Вячеславовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227», 15.12.2022