**Промежуточный отчет**

**по реализации муниципального проекта**

**«Юный стратег-76.ru: создание мотивирующей интеллектуально-образовательной**

**среды воспитания будущих лидеров в образовательных организациях МСО г. Ярославля»на 2024-2025 учебный год**

(название проекта)

**за 2024 год**

**Учреждение: МДОУ «Детский сад № 227».**

# Руководители проекта: Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления Департамент образования мэрии города Ярославля.

Кошлева Н.В., старший методист МОУ ГЦРО.

 **(июль – декабрь 2024 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
|  | **Июль 2024 г.** |
| 1 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровняи их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов РФ Го | 27.07.24 Кубок посла Китая г. Москва | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по Го; (и повышение рейтинга) | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня и их вхождение (повышение рейтинга) во Всероссийскую систему рейтингов по Го; 4 участника из ДОУ 31, СШ 58, 62, 26.*Результат: 8,13,14 места из 18.* |  |
| 2  | Способствовать поддержке и формированию потребностей у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | 27.07.24Проведение квеста «Выше облаков» в г. Москве | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенкомУчастники: старшие дошкольники и младшие школьники Ярославля, Москвы, МО, Рязани, Иваново и др., и их родители. |  |
|  | **АВГУСТ 2024 г.** |  |
| 3 | Способствовать поддержке и формированию потребностей у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | 21.08.24Фестиваль летних интеллектуальных игр  | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком.Участники: СШ 6,58,62,87,91ДОУ г. Гаврилов Яма, Ярославля 6,31,35,39,74,95,106,114,157,176,212,227 |  |
|  | **СЕНТЯБРЬ 2024 г.** |
| 4. | Обеспечить активную работу городского клуба любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76.ru», способствовать расширению клубного движения через новые формы сотрудничества | Форсайт-сессия по обсуждению вопросов деятельности клуба.Корректировка перспективного плана | Знакомство членов Клуба с планом. Проанализированы как могут развиваться события Клубного движения, возможности, намечены перспективы развития. | Знакомство членов Клуба с планом. Проанализированы как могут развиваться события Клубного движения, возможности, намечены перспективы развития. |  |
| 5 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами; (ДОУ 31, участники- социальные партнеры) | Заключены договора осетевом взаимодействии. | Заключены договора осетевом взаимодействии. |  |
| 6 |  | Проведение мониторинга интеллектуального развития детей – воспитанников педагогов членов Клуба. | Проведен анализ входящего мониторинга интеллектуального развития детей – участников Клуба. | Проведен анализ входящего мониторинга интеллектуального развития детей – участников Клуба. |  |
|  | **ОКТЯБРЬ 2024 г.** |
| 7 | Создать виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность;Разработка мероприятий. | Разработка интерактивных интеллектуальных конкурсов, квиза, квеста по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы: ДОУ № 31, СШ 58, 62: «Выше облаков», «У Лукоморья», «Крестики-нолики»;ДОУ № 95: «По секрету всему свету», «Биг-брейн по настольным играм»ДОУ №106: «Лабиринт шашечных задач»ДОУ № 212: «Брейн-ринг: ЖиГоШа», Интеллектуальный марафон. ДОУ № 183, СШ № 10: квиз «Путешествие по странам»,ДОУ № 227 «Своя игра», квиз «Путешествие по городам России»;ДОУ № 228 «Умники и умницы»ДОУ № 235 квест «Счастливый случай» | Создано виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.Разработаны интерактивные интеллектуальные конкурсовы , квизы, квесты по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы). | Создано виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.Разработаны интерактивные интеллектуальные конкурсы, квизы, квесты по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы. | - |
| 8 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом.Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба; | SOS-консультация (консультации по запросам педагогов) в течение года |  Оказана методическая поддержка педагогам | Оказана методическая поддержка педагогам | - |
| 9 | 02.10.24Обучающий межрегиональный семинар «Интеллектуальная игра Го»(онлайн –обучение)*на базе ДОУ № 31* | Проведен мастер-класс с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия.Популяризация интеллектуального движения Го. | Проведен мастер-класс с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия.Популяризация интеллектуального движения Го.*32 подключения педагогов из Ярославля, Данилова, Якутии, Белоруссии.* | - |
| 10 | Развивать игровые компетенции детей по игре Го | 10.10.24Товарищеский матч по игре Го*на базе ДОУ 212* | Развиты игровые компетенции детей | Развиты игровые компетенции детейДОУ 31,212, СШ 62,58,76 |  |
| 11 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом | 17.10.24 Мастер-класс «Кузница будущих чемпионов по шашкам: стратегия и тактика игры шашки» **ОО «Региональная спортивная Федерация шашек ЯО»,** Тренер Сопиев Сарван  Мусрадинович,*на базе ДОУ № 31*  | Сотрудничество с представителями РСФШ. Проведен мастер-класс по игре шашки, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. | Сотрудничество с представителями РСФШ. Проведен мастер-класс по игре шашки, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач.*20 слушателей* |  |
| 12 | Сотрудничествос представителямиРФ Го | 17.10.24Участие во всероссийской онлайн конференции «Клубы Вейци (Го) в России и зарубежом» | Сотрудничество с представителями РФ Го | Сотрудничество с представителями РФ Го |  |
| 13 |  Обеспечить возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов(и повышение рейтинга у тех, у кого уже есть) | 19.10.24Гран-при г. Москвы для детей(ДОУ 31,212, СШ 62) | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по Го; (и повышение рейтинга) | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов; (и повышение рейтинга) Результат: 1 призер ( 3 место)(Участники: ДОУ 31,212, СШ 62, 27,76) |  |
| 14 | Кросс-культурный образовательный туризм | 20.10.24Гран-при г. Москвы для детей | Сформирована сплоченная команда единомышленников – членов Клуба, сплочение родителей и воспитанников, увлеченных интеллектуальными играми | Сформирована сплоченная команда единомышленников – членов Клуба, сплочение родителей и воспитанников, увлеченных интеллектуальными играми(Участники: ДОУ 31,212, 167, СШ 62, 29, 76) |  - |
|  | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста | 22.10.24Интерактивная «Своя игра: шахматы, шашки, Го, ЖИПТО» для детей и родителей  *ДОУ 227* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста. | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.Участники: ДОУ 19,31,41,57,167,212,227,235 |  |
| 15  | **НОЯБРЬ 2024 г.** |
| 16 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и их вхождение во Всероссийскую систему рейтинговРФШашек | 03.11.2024Открытое Первенство по русским шашкам*Спортивная школа № 16* | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по шашкам. | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по шашкам.Участники: дети ДОУ 31. |  |
| 17 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба. | 13.11.2024 Интеллектуальный онлайн квест«Путешествие по странам мира»*ДОУ 227* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.Популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба (ДОУ № 41,99). | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возрастаПопуляризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба (ДОУ № 41,99);ДОУ 227,31,235,212,106,41,99,39. |  |
| 18 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | 14.11.2024Реализация проекта «Детское наставничество»Интерактивный квест«МозгоШтурм»*на базе СШ № 58* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.Участники: ДОУ №№ 31, 212, 55, 95,106СШ №№ 58,62,27,10 |  |
| 19 | Обеспечить трансляцию опыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | 22.11.24Х Городская презентационная площадкаКлубная встреча«Морской бой» | Обеспечена трансляцияопыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | Обеспечена трансляцияопыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного возраста;Участники: *ДОУ №№ 31,95,183,212,227,228* |  |
| 20  |  Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах из других городов и поддерживать неформальное общение членов клуба. | 26.11.24круглый стол «Детское наставничество»*на базе ДОУ № 183.* | Обмен опытом,неформальное общение членов клуба. | Обмен опытом,неформальное общение членов клуба.ДОУ №№ 31,95,106, 183,212,227,228, СШ №№ 10,62,58 |  |
| 21 | Обеспечить трансляцию опыта по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.Популяризация всемирных интеллектуальных игр. | 28.11.24 *ДОУ 31*Всероссийский вебинар в рамках проекта «Взаимообучение городов»Тема выступления: «Сопровождение интеллектуально-одаренных детей старшего дошкольного возраста». | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность |  Обеспечена трансляция опыта и популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба, расширение географии.*32 подключения.**заявки подали на 116 подключений.* |  |
|  | **ДЕКАБРЬ 2024 г.** |  |
| 22 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом | 4.12.24«Секреты побед в шахматном турнире»*ЦДТ «Юность»* | Проведен мастер-класс с педагогами по игре шахматы, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия. | Проведен мастер-класс с педагогами по игре шахматы, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия. |  |
| 23 | Обеспечить трансляцию опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность. Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба. | 6.12.24Выступление для руководителей из г. Пермьпо теме «Воспитательный аспект в играх Го, ЖИПТО, шашки, шахматы»*Участники: МОУ ГЦРО, ДОУ 31,95,183,212,227,228**на базе ДОУ 228* | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность | Обеспечена трансляция опыта и популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба, расширение географии. |  |
| 24 | Обеспечить трансляцию опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность. |  13.12.24ХVI межрегиональная Ярмарка социально- педагогических инноваций в г. Ростове Великомс международным участием | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность. | Обеспечена трансляцияопыта и методических материалов.  Диплом 1 степени за место в номинации «Лучший проект: инновации в обучении, цифровая образовательная среда» проект «В ногу со временем: Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества по сопровождению интеллектуально-одаренных детей» Диплом 1 степени «Лучший мастер-класс «Морской бой по интеллектуальным играм» *МОУ ГЦРО, ДОУ №№ 31,95,212,227* |  |
| 25 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей. |  19.12.24«Брейн-ринг ЖиГоШа» *ДОУ 212* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей. | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей. *ДОУ № 212,31,106,235* |  |
| 26 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек | 22.12.24Открытый кубок спортивной школы № 16г. Ярославля | Обеспечена возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек | Обеспечена возможности для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек. Результаты среди дошкольников:1 место - ДОУ № 1552 место- ДОУ № 313 место - ДОУ № 31Участники - 2 - среди школьников (СШ № 58 и 1 из ДОУ № 31)  Всего 5 участников от Клуба интеллектуальных игр из 22 ребят. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

онлайн-турнир по игре ЖИПТО перенесен на 2025год Федерацией Сонор-ЖИПТО Якутии.

Отчет составил(а): Скороходова Лариса Вячеславовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227»