**Промежуточный отчет**

**по реализации муниципального проекта**

**«Юный стратег-76.ru: создание мотивирующей интеллектуально-образовательной**

**среды воспитания будущих лидеров в образовательных организациях МСО г. Ярославля»на 2024-2025 учебный год**

(название проекта)

**за 2024 год**

**Учреждение: МДОУ «Детский сад № 227».**

# Руководители проекта: Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления Департамент образования мэрии города Ярославля.

Кошлева Н.В., старший методист МОУ ГЦРО.

**(июль – декабрь 2024 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | **Июль 2024 г.** | | | | |
| 1 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровняи их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов РФ Го | 27.07.24  Кубок посла Китая  г. Москва | Участие способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах  Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по Го;  (и повышение рейтинга) | Участие способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня и их вхождение (повышение рейтинга) во Всероссийскую систему рейтингов по Го; 4 участника из ДОУ 31, СШ 58, 62, 26.*Результат: 8,13,14 места из 18.* |  |
| 2 | Способствовать поддержке и формированию потребностей у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | 27.07.24  Проведение квеста «Выше облаков» в г. Москве | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком  Участники: старшие дошкольники и младшие школьники Ярославля, Москвы, МО, Рязани, Иваново и др., и их родители. |  |
|  | **АВГУСТ 2024 г.** | | | |  |
| 3 | Способствовать поддержке и формированию потребностей у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | 21.08.24  Фестиваль летних интеллектуальных игр | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. | Сформирована потребность у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком.  Участники: СШ 6,58,62,87,91  ДОУ г. Гаврилов Яма, Ярославля 6,31,35,39,74,95,106,114,157,176,212,227 |  |
|  | **СЕНТЯБРЬ 2024 г.** | | | | |
| 4. | Обеспечить активную работу городского клуба любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76.ru», способствовать расширению клубного движения через новые формы сотрудничества | Форсайт-сессия по обсуждению вопросов деятельности клуба.  Корректировка перспективного плана | Знакомство членов Клуба с планом. Проанализированы как могут развиваться события Клубного движения, возможности, намечены перспективы развития. | Знакомство членов Клуба с планом. Проанализированы как могут развиваться события Клубного движения, возможности, намечены перспективы развития. |  |
| 5 | Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами;  (ДОУ 31, участники- социальные партнеры) | Заключены договора о  сетевом взаимодействии. | Заключены договора о  сетевом взаимодействии. |  |
| 6 |  | Проведение мониторинга интеллектуального развития детей – воспитанников педагогов членов Клуба. | Проведен анализ входящего  мониторинга интеллектуального развития детей – участников Клуба. | Проведен анализ входящего  мониторинга интеллектуального развития детей – участников Клуба. |  |
|  | **ОКТЯБРЬ 2024 г.** | | | | |
| 7 | Создать виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность;  Разработка мероприятий. | Разработка интерактивных интеллектуальных конкурсов, квиза, квеста по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы:  ДОУ № 31, СШ 58, 62: «Выше облаков», «У Лукоморья», «Крестики-нолики»;  ДОУ № 95: «По секрету всему свету», «Биг-брейн по настольным играм»  ДОУ №106: «Лабиринт шашечных задач»  ДОУ № 212: «Брейн-ринг: ЖиГоШа», Интеллектуальный марафон.  ДОУ № 183, СШ № 10: квиз «Путешествие по странам»,  ДОУ № 227 «Своя игра», квиз «Путешествие по городам России»;  ДОУ № 228 «Умники и умницы»  ДОУ № 235 квест «Счастливый случай» | Создано виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.  Разработаны интерактивные интеллектуальные конкурсовы , квизы, квесты по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы). | Создано виртуальное методическое облако материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.  Разработаны интерактивные интеллектуальные конкурсы, квизы, квесты по решению задач повышенного уровня по играм Го, ЖИПТО шашки, шахматы. | - |
| 8 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом.  Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба; | SOS-консультация (консультации по запросам педагогов) в течение года | Оказана методическая поддержка педагогам | Оказана методическая поддержка педагогам | - |
| 9 | 02.10.24  Обучающий межрегиональный семинар  «Интеллектуальная игра Го»(онлайн –обучение)  *на базе ДОУ № 31* | Проведен мастер-класс с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия.  Популяризация интеллектуального движения Го. | Проведен мастер-класс с педагогами по игре Го, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия.  Популяризация интеллектуального движения Го.  *32 подключения педагогов из Ярославля, Данилова, Якутии, Белоруссии.* | - |
| 10 | Развивать игровые компетенции детей по игре Го | 10.10.24  Товарищеский матч по игре Го  *на базе ДОУ 212* | Развиты игровые компетенции детей | Развиты игровые компетенции детей  ДОУ 31,212, СШ 62,58,76 |  |
| 11 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом | 17.10.24  Мастер-класс «Кузница будущих чемпионов по шашкам: стратегия и тактика игры шашки»  **ОО «Региональная спортивная Федерация шашек ЯО»,**  Тренер Сопиев Сарван  Мусрадинович,  *на базе ДОУ № 31* | Сотрудничество с представителями РСФШ. Проведен мастер-класс по игре шашки, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач. | Сотрудничество с представителями РСФШ. Проведен мастер-класс по игре шашки, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач.  *20 слушателей* |  |
| 12 | Сотрудничествос представителямиРФ Го | 17.10.24  Участие во всероссийской онлайн конференции «Клубы Вейци (Го) в России и зарубежом» | Сотрудничество с представителями РФ Го | Сотрудничество  с представителями РФ Го |  |
| 13 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов(и повышение рейтинга у тех, у кого уже есть) | 19.10.24  Гран-при г. Москвы  для детей  (ДОУ 31,212, СШ 62) | Участие способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах  Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по Го;  (и повышение рейтинга) | Участие способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах  Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов;  (и повышение рейтинга)  Результат: 1 призер ( 3 место)  (Участники: ДОУ 31,212, СШ 62, 27,76) |  |
| 14 | Кросс-культурный образовательный туризм | 20.10.24  Гран-при г. Москвы  для детей | Сформирована сплоченная  команда единомышленников – членов Клуба, сплочение родителей и воспитанников, увлеченных интеллектуальными играми | Сформирована сплоченная  команда единомышленников – членов Клуба, сплочение родителей и воспитанников, увлеченных интеллектуальными играми  (Участники: ДОУ 31,212, 167, СШ 62, 29, 76) | - |
|  | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста | 22.10.24  Интерактивная «Своя игра: шахматы, шашки, Го, ЖИПТО»  для детей и родителей  *ДОУ 227* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста. | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.  Участники: ДОУ 19,31,41,57,167,212,227,235 |  |
| 15 | **НОЯБРЬ 2024 г.** | | | | |
| 16 | Обеспечить возможности для участия способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и их вхождение во Всероссийскую систему рейтинговРФШашек | 03.11.2024  Открытое Первенство по русским шашкам  *Спортивная школа № 16* | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах  Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по шашкам. | Участие способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах  Всероссийского уровня  и их вхождение во Всероссийскую систему рейтингов по шашкам.  Участники: дети ДОУ 31. |  |
| 17 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.  Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба. | 13.11.2024  Интеллектуальный онлайн квест  «Путешествие по странам мира»  *ДОУ 227* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста.  Популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба (ДОУ № 41,99). | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного возраста  Популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба (ДОУ № 41,99);  ДОУ 227,31,235,212,106,41,99,39. |  |
| 18 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | 14.11.2024  Реализация проекта «Детское наставничество»  Интерактивный квест  «МозгоШтурм»  *на базе СШ № 58* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  Участники:  ДОУ №№ 31, 212, 55, 95,106  СШ №№ 58,62,27,10 |  |
| 19 | Обеспечить трансляцию  опыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | 22.11.24  Х Городская презентационная площадка  Клубная встреча  «Морской бой» | Обеспечена трансляция  опыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. | Обеспечена трансляция  опыта по внедрению интеллектуальных игр в работу с детьми старшего дошкольного возраста;  Участники:  *ДОУ №№ 31,95,183,212,227,228* |  |
| 20 | Инициировать взаимодействие членов клуба на сотрудничество с представителями сообществ и учреждений, действующих в аналогичных интересах из других городов и поддерживать неформальное общение членов клуба. | 26.11.24  круглый стол «Детское наставничество»  *на базе ДОУ № 183.* | Обмен опытом,  неформальное общение членов клуба. | Обмен опытом,  неформальное общение членов клуба.  ДОУ №№ 31,95,106, 183,212,227,228, СШ №№ 10,62,58 |  |
| 21 | Обеспечить трансляцию опыта по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.  Популяризация всемирных интеллектуальных игр. | 28.11.24  *ДОУ 31*  Всероссийский вебинар в рамках проекта «Взаимообучение городов»  Тема выступления: «Сопровождение интеллектуально-одаренных детей старшего дошкольного возраста». | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность | Обеспечена трансляция опыта и популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба, расширение географии.  *32 подключения.*  *заявки подали на 116 подключений.* |  |
|  | **ДЕКАБРЬ 2024 г.** |  | | | |
| 22 | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр педагогов через обмен знаниями и опытом | 4.12.24  «Секреты побед в шахматном турнире»  *ЦДТ «Юность»* | Проведен мастер-класс с педагогами по игре шахматы, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия. | Проведен мастер-класс с педагогами по игре шахматы, где отработаны тактические партии, приемы по решению задач, сыграна партия. |  |
| 23 | Обеспечить трансляцию опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность.  Способствовать популяризации интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба. | 6.12.24  Выступление для руководителей из г. Пермь  по теме «Воспитательный аспект в играх Го, ЖИПТО, шашки, шахматы»  *Участники: МОУ ГЦРО, ДОУ 31,95,183,212,227,228*  *на базе ДОУ 228* | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность | Обеспечена трансляция опыта и популяризация интеллектуальных движений шахматы, шашки, Го, ЖИПТО и вовлечению новых членов в деятельность клуба, расширение географии. |  |
| 24 | Обеспечить трансляцию опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность. | 13.12.24  ХVI межрегиональная Ярмарка социально- педагогических инноваций в г. Ростове Великом  с международным участием | Обеспечена трансляция опыта и методических материалов по внедрению интеллектуальных игровых технологий в образовательную деятельность. | Обеспечена трансляцияопыта и методических материалов.  Диплом 1 степени за место в номинации «Лучший проект: инновации в обучении, цифровая образовательная среда» проект «В ногу со временем: Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества по сопровождению интеллектуально-одаренных детей»  Диплом 1 степени «Лучший мастер-класс «Морской бой по интеллектуальным играм»  *МОУ ГЦРО, ДОУ №№ 31,95,212,227* |  |
| 25 | Развивать игровые  компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей. | 19.12.24  «Брейн-ринг ЖиГоШа»  *ДОУ 212* | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей. | Развиты игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр детей старшего дошкольного и их родителей.  *ДОУ № 212,31,106,235* |  |
| 26 | Обеспечить возможности для  участия способных и одаренных дошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек | 22.12.24  Открытый кубок спортивной школы № 16  г. Ярославля | Обеспечена возможности  для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек | Обеспечена возможности  для участия способных и одаренныхдошкольников и младших школьников в турнирах областного уровня и повышение рейтинга во Всероссийской системе рейтинга РФ Шашек.  Результаты среди дошкольников:  1 место - ДОУ № 155  2 место- ДОУ № 31  3 место - ДОУ № 31  Участники - 2 - среди школьников  (СШ № 58 и 1 из ДОУ № 31)  Всего 5 участников от Клуба интеллектуальных игр из 22 ребят. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

онлайн-турнир по игре ЖИПТО перенесен на 2025год Федерацией Сонор-ЖИПТО Якутии.

Отчет составил(а): Скороходова Лариса Вячеславовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227»