|  |  |
| --- | --- |
| Тема проекта | «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» |
| Возраст воспитанников | Старший дошкольный (6-7 лет) |
| Вид проекта | Информационно- творческий |
| Актуальность проекта | Тема проекта актуальна тем, что знания о витаминах являются неотъемлемой частью познавательного развития, которому в содержании ДО уделено огромное значение (ФГОС ДО).  Диагностические исследования показали, что у 72% воспитанников группы недостаточно сформированы представления о витаминах и их содержании в продуктах питания.  Проведённое анкетирование показало, что 72% ничего не знают о витаминах, 12%- имеют представления о витаминах и 16% имеют поверхностные знания о витаминах. |
| Проблема | Недостаточность сформированности представлений не позволяет в полной мере мотивировать воспитанников к познанию витаминов и их содержания в продуктах питания. |
| Проблемный вопрос | Как создать лэпбук «Витамины я люблю, быт здоровым я хочу»? |
| Практическая значимость | Лэпбук может использоваться в образовательной и игровой деятельности. У воспитанников сформируются представления о витаминах и их содержании в продуктах питания. |
| Цель проекта | Создание лэпбука «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» в совместной проектной деятельности воспитанников, родителей (лиц, их заменяющих) и педагогов ДОО. |
| Задачи проекта | **Задачи для детей:**  1. Совместно с родителями принять участие в планировании проектной деятельности и распределении обязанностей.  2. Совместно с родителями найти информацию для раздела лэпбука.  3. Посетить вместе с родителями мастер класс по изготовлению лэпбука.  4. Самостоятельно подобрать иллюстрации для оформления раздела лэпбука.  5. Совместно с родителями оформить раздел лэпбука.  6. Составить презентацию своего раздела в лэпбуке.  7. Принять участие в беседе «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу».  8. Принять участие в подведении итогов и анализе результатов проектной деятельности. |
| **Задачи для родителей:**  1. Принять участие в планировании проектной деятельности и распределении обязанностей.  2. Помочь ребёнку найти информацию для раздела лэпбука.  3. Посетить с ребёнком мастер класс по изготовлению лэпбука.  4. Оказать помощь ребёнку в оформлении раздела лэпбука.  5. Совместно с ребёнком составить презентацию своего раздела в лэпбуке.  6. Оказать помощь ребёнку в презентации раздела в лэпбуке.  7. Передать раздел воспитателю для оформления лэпбука.  8. Принять участие в подведении итогов и анализе результатов проекта. |
| **Задачи для воспитателя:**  1. Организовать встречу всех участников проекта для планирования и распределения обязанностей.  2. Проконсультировать родителей по поиску информации для раздела лэпбука.  3. Провести МК по изготовлению лэпбука.  4. Дать рекомендации по оформлению раздела лэпбука.  5. Проконсультировать родителей и детей по презентации разделов в лэпбуке.  6. Организовать итоговое мероприятие по презентации разделов лэпбука.  7. Провести диагностическую беседу с воспитанниками.  8. Организовать встречу всех участников для подведения итогов и анализа результатов.  9. Провести родительское собрание с презентацией результатов проекта. |
| Продукт проекта | Лэпбук «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». |
| Сроки реализации | 03.10- 14.10.2022 год |
| Ресурсы | Информационные: ресурсы сети Интернет, литература.  Человеческие: воспитанники, родители (лица, их заменяющие), педагоги ДОО  Материально- технические: проектор, ноутбук, интерактивная доска, ПК с выходом в интернет  Финансовые: канцелярские принадлежности |

**Подготовительный этап:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятия, запланированные воспитателем** | **Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта** | **Риски** | **Результаты** |
| 03.10.2022 | Организация собрания участников проекта для планирования проектной деятельности и распределения обязанностей | Анкетирование родителей по актуальности проблемы проекта, презентация с результатами диагностики | Недостаточное количество участников проекта, недостаточное количество заинтересованных родителей данной проблемой | Создан план проекта, обязанности между участниками проекта распределены. Родители заинтересованы темой проекта |

**Основной этап:**

**Дорожная карта основного этапа проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Место в режиме дня** | **Мероприятия** | **Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии** | **Промежуточные результаты** |
| 04.10.2022 | Первая половина дня | Поиск информации о витаминах и их содержании в продуктах питания | Воспитатель, воспитанники, родители (лица, их заменяющие) | Воспитанники и родители владеют информацией о витаминах и их содержании в продуктах питания |
| 06.10.2022 | Вторая половина дня | Подбор заданий для разделов лэпбука | Воспитатель, воспитанники, родители (лица, их заменяющие) | Подобраны задания для разделов лэпбука |
| 07.10.2022 | Вторая половина дня | Оформление разделов лэпбука | Воспитатель, воспитанники, родители (лица, их заменяющие) | Разделы лэпбука оформлены |
| 10.10.2022 | Первая половина дня | Презентация своего раздела в лэпбуке | Воспитатель, воспитанники, родители (лица, их заменяющие) | Разделы лэпбука презентованы |
| 12.10.2022 | Вторая половина дня | Создание лэпбука «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» | Воспитатель, воспитанники, родители (лица, их заменяющие) | Создан лэпбук «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» |

**Заключительный этап:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Итоговые мероприятия** | **Оценка эффективности и реализации проекта** | **Степень достижения поставленных целей** | **Обобщение педагогического опыта** |
| 13.10.2022 | Повторная диагностическая беседа « Витамины я люблю, быть здоровым я хочу» | Результаты повторной диагностической беседы позволили выявить положительную динамику уровня осведомлённости воспитанников по теме проекта | У воспитанников сформировались представления о витаминах и их содержании в продуктах питания | Обобщение на основе сравнения опыта организации собственной проектной деятельности с опытом других педагогов и распространение опыта на педагогическом совете, на конференциях различного уровня, в периодических изданиях, относящихся к ДО, на сайте ДОО |
| 14.10.2022 | Мероприятие для подведения итогов и анализа результатов проекта, обсуждение планов будущей дальнейший деятельности | Всеми участниками был создан лэпбук , который состоял из нескольких разделов о витаминах и их содержании в продуктах питания | Всеми участниками был создан лэпбук , который состоял из нескольких разделов о витаминах и их содержании в продуктах питания, соответственно цель проекта достигнута |